## 项目需求表
项目需求表
一、项目基本情况
项目名称： |  | z买卖返利功能 |  | 需求人： | 客户、运营、产品
项目优先级： |  | 高优先级 |  | 产品经理： | 齐岩
项目类型： |  | 新品开发 |  | 填写日期： | 2016-10-31 18:51
二、需求描述
1. 背景与目的
卖家客户对返利功能需求强烈
2. 目标（包含流量目标，质量目标，工期目标、营收目标和运营目标等）
在z买卖平台卖家端、买家pc端，买家wap端实现返利功能
三、需求功能列表
需求编号 | 提交人 | 所属模块 | 需求名称 | 需求描述 |  | 分类 | 优先级
四、验收标准（说明项目成果在何种情况下将被接受，什么情况下被终止或取消）
按原型图和需求文档实现。
五、需求确认
确认意见（汇总）
需求确认人 |  |  |  | 日期
Note on B2: 张超: 此文档为必填文档
Note on B12: 张超: 此处需要将沟通后的需求及描述写在表格中，同时对应到相应的模块
Note on B13: 张超: 自行对需求进行编号，从而方便沟通及记录
Note on C13: 张超: 需求提出者，负责解释需求
Note on D13: 张超: 根据产品的模块划分
Note on E13: 张超: 用简洁的短语描述需求
Note on F13: 张超: 解释具体需求
Note on H13: 张超: 新增功能、功能改进、体验提升、bug修改、内部需求等
Note on I13: 张超: 不考虑实现难度，排出需求优先级，可用数字表示也可用高中低表示
Note on B24: 张超: 项目在什么情况下被接受，什么情况下被终止或取消，项目成功的标准指标
Note on B26: 张超: 需求人确认后，需要在此处体现。 此文档可打印出来由需求人签字确认并由项目经理保管。也可直接用电子版的形式体现，具体执行方法由项目经理依据项目情况决定

## 项目计划表
项目计划表
一、项目基本情况
项目名称： | z买卖返利功能 |  |  | 项目ID：
项目经理： | 齐岩 |  |  | 填写日期： |  | 2016-10-31 18:51
二、项目组成员
产品经理： | 齐岩 | 前端研发： | 赵刘斌 | SEO测试： |  | 开发人员： | 尹科、姚宁
UI设计： | 薛小佳 | 质量测试： |  | 运维人员：
三、工作分解结构
里程碑 |  | 任务名称 | 工时估算（小时） | 计划起止时间 |  | ≠ | 功能描述/交付物
名称 | 时间节点
|  | 短信发送功能 | 6 工时 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 尹科
|  | 短信验证功能 | 4 工时 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 尹科
|  | 返利表结构创建 | 4 工时 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 姚宁
|  | 返利状态字典表 | 2 工时 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 姚宁
|  | 获取卖家所有买家信息 | 4 工时 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 尹科
|  | 卖家新增返利信息 | 6 工时 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 尹科
|  | 卖家发送返利信息 | 6 工时 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 姚宁
|  | 订单返利使用比例设置 | 4 工时 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 尹科
|  | 订单表新增返利金额字段 | 4 工时 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 姚宁
|  | 订单生成前验证返利金额 | 6 工时 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 姚宁
|  | 订单生成新增写返利金额 | 6 工时 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 姚宁
|  | 退换货流程修改 | 10 工时 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 尹科
|  | 买家返利记录获取 | 4 工时 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 尹科
|  | 买家返利按店铺汇总 | 4 工时 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 尹科
|  | 订单预览返回卖家订单总额+可用金额 | 6 工时 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 尹科
|  | 前端卖家返利管理 | 10 工时 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 赵刘斌
|  | 前端卖家新增返利 | 10 工时 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 赵刘斌
|  | 前端买家返利记录页面 | 6 工时 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 赵刘斌
|  | 订单改价 | 8 工时 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 尹科
|  | 导入EXCEL | 16 工时 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 尹科
|  | 导出EXCEL | 10 工时 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 尹科
|  | 卖家订单综合查询 | 6 工时 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 姚宁
|  | 卖家订单综合查询的导出功能 | 6 工时 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 尹科
|  | 平台订单综合查询 | 6 工时 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 尹科
|  | 平台订单综合查询导出 | 6 工时 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 尹科
|  | 前端平台订单综合查询修改 | 2 工时 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 尹科
|  | 前端卖家订单综合查询修改 | 2 工时 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 尹科
|  | 前端买家订单预览修改 | 2 工时 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 尹科
|  | wap修改订单预览接口 | 6 工时 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 姚宁
|  | wap端修改订单生成接口 | 6 工时 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 姚宁
|  | wap端新增买家返利数据接口 | 6 工时 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 姚宁
|  | wap端新增返利汇总接口 | 6 工时 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 姚宁
|  | UI卖家返利管理 | 8 工时 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 薛小佳
|  | UI卖家新增返利 | 8 工时 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 薛小佳
|  | 前端买家订单预览修改 | 4工时 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 赵刘斌
四、项目风险管理
风险等级的判断准则：高风险（ >60%发生风险的可能性）；中风险（30-60%发生风险的可能性）；低风险（<30%发生风险的可能性）
风险描述 |  | 风险等级 | 影响范围 | 责任人 | 风险应对方案
项目时间风险
项目技术风险
项目人员风险
Note on B2: 张超: 此文档为必填文档
Note on B9: 张超: 将项目分成项目关键时间检查点（里程碑），并将可交付成果和项目工作分解成较小的任务，更易于管理的组成部分，同时对每项任务进行功能描述
Note on B10: 张超: 设立一些重要的时间检查点，这样一来，就可以在项目执行过程中利用这些重要的时间检查点来对项目的进程进行检查和控制
Note on D10: 张超: 将工作里程碑细分到具体任务
Note on C11: 张超: 即里程碑完成时间
Note on B48: 张超: 此处风险可分为时间风险、技术风险、人力风险、质量风险、需求风险等，需要将风险根据风险等级和影响程度进行划分，从而体现风险的重要程度，并给出相应的应对计划
Note on D50: 张超: 风险等级（高，中，低）
Note on E50: 张超: 影响项目组、部门、公司、集团

## 项目进度跟踪表 (hidden)
项目进度跟踪表
一、项目基本情况
项目名称： | [7 empty] | 项目ID：
项目星级： | [7 empty] | 项目经理：
填写人： | [7 empty] | 填写日期：
二、项目进度表
任务名称 | 执行人 | 计划&进度 | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
计划
进度
计划
进度
计划
进度
计划
进度
计划
进度
计划
进度
计划
进度
计划
进度
计划
进度
计划
进度
计划
进度
Note on B2: 张超: 此文档为辅助文档
Note on B8: 张超: 此处可填写任务、里程碑等需要跟踪的项

## Sheet1 (hidden)
是 | 低优先级 | 频道改版 | 需求变更 | 请选择
否 | 中优先级 | 新品开发 | 时间变更 | 通过
| 高优先级 | 技术升级 | 人员变更 | 不适用
|  | 优化迭代 | 项目重启
|  | 专题活动 | 其他变更
Flash开发
SEO方案