## Sheet1
卖家中心重构内部计划任务
1 | 2016-09-12 | 一期 | 订单管理 | 订单中心：永江 | 预售订单：刘斌 | 退款订单：连富 | 改价：陈伟 | 出库：陈伟 | 发货:姚宁 | 订单备注
2 | 2016-09-13
3 | 2016-09-14
4 | 2016-09-18 |  | 商品管理 | 发布新品：永江 | 商品列表：陈伟 |  | 赠品添加：刘斌 | 库存管理：姚宁 | 商品预售：连富 | 缺货登记：张垒
5 | 2016-09-19
6 | 2016-09-20 |  |  |  |  | 赠品添加：刘斌
7 | 2016-09-21 |  |  | 空档期，质量验证，个人总结，补任务
8 | 2016-09-22 |  | 渠道客户 | 级别设置：刘斌 | 客户级别：永江 | 额度账期：陈伟 | 信息群发：张垒
9 | 2016-09-23
10 | 2016-09-26 |  | 营销活动 | 添加活动：永江 | 活动管理：陈伟 | 代金卷:我的代金卷、代金卷活动
11 | 2016-09-27
12 | 2016-09-28 |  |  | 空档期，质量验证，个人总结，补任务
13 | 2016-09-29 | 二期 | 报表查询 | 订单查询：达飞 | 串号查询：刘斌
2016-09-30
| 2016-09-29 |  | 基础信息 | 用户添加：陈伟 |  | 注册信息：尹科 | 运费规则：陈伟 | 评价管理：达飞
14 | 2016-09-30 |  |  |  | 角色配置：姚宁
15 | 2016-10-08 |  | 节点：各类数据分析需求需要明确,一期二期上线UAT
16 | 2016-10-10 | 三期 | 数据分析 | 订单成交分析 | 客流量分析 | 订单转化率分析 | 客户提货排名 | 品牌销售分析 | 关注店铺 | 关注产品
17 | 2016-10-11 |  |  | 后台：连富 | 后台：陈伟 | 后台：张垒 | 后台：达飞 | 后台：尹科 | 后台：姚宁 | 后台：姚宁
18 | 2016-10-12 |  |  | 前端：刘斌 | 前端：刘斌 | 前端：刘斌 | 前端：刘斌 | 前端：刘斌 | 前端：刘斌 | 前端：刘斌
19 | 2016-10-13
20 | 2016-10-14
21 | 2016-10-17
22 | 2016-10-18
23 | 2016-10-19
24 | 2016-10-20
25 | 2016-10-21
26 | 2016-10-24
捆绑

## Sheet2
2016-9-29卖家中心VUE重构进度
序号 | 模块名称 | 负责人 | 进度 | 第一轮测试 | 第二轮测试 | 第三轮测试 | 预计进度 | 备注
1 | 订单中心：永江 | 永江 | 完成
2 | 预售订单：刘斌 | 刘斌 | 完成
3 | 退款订单：连富 | 连富 | 完成
4 | 改价：陈伟 | 陈伟 | 完成
5 | 出库：陈伟 | 陈伟 | 完成
6 | 发货:姚宁 | 姚宁 | 完成
7 | 商品列表：陈伟 | 陈伟 | 完成
8 | 赠品添加：刘斌 | 刘斌 | 完成
9 | 库存管理：姚宁 | 姚宁 | 完成
10 | 商品预售：连富 | 连富 | 完成
11 | 缺货登记：张垒 | 张垒 | 完成
12 | 额度账期：陈伟 | 陈伟 | 完成
13 | 运费规则：陈伟 | 陈伟 | 完成
14 | 角色配置：姚宁 | 姚宁 | 完成
15 | 发布新品：永江 | 永江 | 完成
16 | 价格维护：刘斌 | 刘斌 | 完成
17 | 信息群发：张垒 | 张垒 | 完成
18 | 注册信息：姚宁 | 姚宁 | 完成
19 | 评价管理：达飞 | 达飞 | 完成
20 | 用户添加：姚宁 | 姚宁 | 完成
21 | 级别设置：永江 | 永江 | 不要了合并了
22 | 客户级别：永江 | 永江 | 完成
23 | 添加活动：陈伟 | 陈伟 | 完成 |  |  |  | 80%
24 | 活动管理：陈伟 | 陈伟 | 完成 |  |  |  | 80%
25 | 代金卷:我的代金卷、代金卷活动 | 刘斌 | 完成 |  |  |  | 70%
26 | 订单查询 | 达飞 | 完成
27 | 串号查询：姚宁 | 姚宁 | 完成
28 | 我的店铺 | 永江 | 未开始 |  |  |  |  | 需要北京配合
29 | 订单成交分析 | 刘斌/张垒、达飞后台 | 未开始 |  |  |  | 三期，十一以后
30 | 客流量分析 | 刘斌/张垒、达飞后台 | 未开始 |  |  |  | 三期，十一以后
31 | 订单转化率分析 | 刘斌/张垒、达飞后台 | 未开始 |  |  |  | 三期，十一以后
32 | 客户提货排名 | 刘斌/张垒、达飞后台 | 未开始 |  |  |  | 三期，十一以后
33 | 品牌销售分析 | 刘斌/张垒、达飞后台 | 未开始 |  |  |  | 三期，十一以后
34 | 关注店铺 | 刘斌/张垒、达飞后台 | 未开始 |  |  |  | 三期，十一以后
35 | 关注产品 | 刘斌/张垒、达飞后台 | 未开始 |  |  |  | 三期，十一以后
9.30测试完成，10.9号修改完成
10.10~10.14完成